Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской области на 2025-2030 годы»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа на 2025- 2030 годы» (далее - муниципальной программы).
2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Новотроицком муниципальном округе Херсонской области.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
5. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
7. Методы управления рисками.
8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальным учреждениям муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).
9. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы.
10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
11. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий заинтересованными лицами.
12. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение 2. Перечень, значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы.

Приложение 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы.

Приложение 4. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству в 2025 – 2030 годах.

Адресный перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2025 – 2030 годах.

1. Паспорт

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа на 2025-2030 годы» (далее – муниципальной программы).**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Новотроицкого муниципального округа Херсонской области |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ формирование современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Постановление правительства Херсонской области от 28.12.2023 г. № 95-пп «Об утверждении государственной программы Херсонской области «Формирование современной городской среды на территории Херсонской области», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 069-09-2024-561 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Херсонской области на реализацию программ формирования современной городской среды. |
| Соисполнители  муниципальной программы | Граждане, их объединения; заинтересованные лица;  общественные организации; подрядные организации; структурные подразделения администрации Новотроицкого муниципального округа Херсонской области |
| Подпрограмма  муниципальной программы | Формирование современной городской среды |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной городской среды на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав Новотроицкого муниципального округа Херсонской области.  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, комфортной и благоприятной среды проживания, позитивного имиджа территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской области, путем:   * повышения качества и комфорта городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа; * реализации участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; * совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан; * благоустройство дворовых территорий МКД Новотроицкого муниципального округа Херсонской области (далее – муниципальный округ); * благоустройство общественных территорий муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | * обеспечение формирования единого облика муниципального округа; * обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального округа; * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа; * устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; * озеленение дворовых территорий МКД; * привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; * проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха; * повышение уровня благоустройства дворовых территорий; * повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2025 по 2030 годы. |
| Конечные результаты  муниципальной программы | - создание благоприятных, здоровых и культурных  условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального округа. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  3. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  4. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной программы;  5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, предусмотренных в рамках муниципальной программы;  6. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций;  7. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций;  8. Повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального округа. |
| Потребность в финансовом обеспечении  муниципальной программы | Источниками финансирования муниципальной программы являются:  Федеральный бюджет, бюджет Херсонской области (по согласованию), бюджет Новотроицкого муниципального округа.  Потребность объема ассигнований из всех источников финансирования составляет 522223,300 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:  а) Федеральный бюджет – 517001,067 тыс. рублей,  в том числе:  2025 год – 165373,362 тыс. рублей;  2026 год – 170380,980 тыс. рублей;  2027 год – 122344,992 тыс. рублей;  2028 год – 19265,994 тыс. рублей;  2029 год – 21306,582 тыс. рублей;  2030 год – 18329,157 тыс. рублей; |
|  | б) бюджет Херсонской области – 4700,010 тыс. рублей,  в том числе:  2025 год – 1503,394 тыс. рублей;  2026 год – 1548,918 тыс. рублей;  2027 год – 1112,227 тыс. рублей;  2028 год – 175,145 тыс. рублей;  2029 год – 193,696 тыс. рублей;  2030 год- 166,629 тыс. рублей;  в) бюджет Новотроицкого муниципального округа – 522,223 тыс. рублей, в том числе:  2025 год – 167,044 тыс. рублей;  2026 год – 172,102 тыс. рублей;  2027 год – 123,581 тыс. рублей;  2028 год – 19,461 тыс. рублей;  2029 год – 21,522 тыс. рублей;  2030 год – 18,514 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Утверждена (актуализирована) муниципальная программа с проведением общественных обсуждений;  вовлечено за период 2025 - 2030 годы более 30 % граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты комфортной;  реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой;  реализованы мероприятия по благоустройству общественных, территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды;  повышено качество городской среды на территориях реализации проектов;  созданы дополнительные временные рабочие места. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Новотроицком муниципального округе Херсонской области**

Новотроицкий муниципальный округ расположен на юго-восточной части Херсонской области. Численность населения на 1 января 2024 года составляет 35590 человек.

В состав Новотроицкого муниципального округа входят 42 сельских поселений. Административный центр – пгт. Новотроицкое с численностью населения 11529 чел. по состоянию на 1 января 2024 г.

Общая площадь территории Новотроицкого муниципального округа составляет 229800 га, в том числе:

- земли населенных пунктов – 6439,4 га;

- земли промышленного назначения – 0 га;

- земли водного фонда - 33248,4 га;

- земля особо охраняемые территории – 905,7 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 178000 га;

- земли запаса – 0 га;

- общественные территории (парки, скверы) – 43,5 га;

Фонд многоквартирных домов Новотроицкого муниципального округа состоит из 60 МКД, в т.ч. 3 блокированной застройки, образующих 36 дворовых территорий. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по муниципальному округу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в непригодность. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий отсутствует.

Система ливневой канализации отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

В существующем жилищном фонде на территории Новотроицкого муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Планировка и застройка муниципального округа, формирование жилых и общественных зон проводились без учета требований доступности для мало мобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий муниципального округа в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями, для этого требуется установка пандусов в количестве 6 штук.

До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Новотроицкого муниципального округа осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

В целом благоустройство населенных пунктов Новотроицкого муниципального округа находится на неудовлетворительном уровне. В большинстве сельских поселений не асфальтированы дороги, тротуарная сеть практически отсутствует, 90% имеющихся тротуарных дорожек подлежат реконструкции.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, который предполагает использование программно-целевого метода, рассчитанный на пятилетний период.

Одним из наиболее важных моментов благоустройства муниципального округа является благоустройство наиболее посещаемых территорий (центральные улицы, площадки, парки и скверы), строительство тротуаров по улице, где расположены социально значимые объекты поселений, указано в ***приложении № 4.***

Довольно остро стоит и вопрос благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Строительство детских и спортивных площадок, озеленение дворовых территорий и организация освещения окажет положительное влияние на эстетическое состояние района и удовлетворенность населения уровнем благоустройства.

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и настоящей муниципальной программы:

понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям;

под благоустройством территорий муниципального округа или под муниципальными образованиями подразумевается благоустройство территорий населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., благоустройство общественных территорий – мероприятия по благоустройству территории муниципального округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, 36 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Решениями Советов депутатов Новотроицкого муниципального округа, в 2024 году приняты обновленные Правила благоустройства территорий муниципальных образований Новотроицкого муниципального округа, в которых установлены требования к комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований на долгосрочный период.

В настоящее время сфера благоустройства Новотроицкого муниципального округа представлена следующими показателями:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальных образованиях (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), (ед./кв. м) – 0;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%) – 0% от 36 шт.;

количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения муниципальных образований (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), (ед./кв. м) – 4/4050;

доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципальных образований. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут, (%) – 20%;

количество общественных территорий в муниципальных образованиях (парки, скверы, набережные и т.д.), (ед.) –8;

количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, (ед./кв. м) – 0/0;

количество и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, (ед./кв. м) –6/435000;

трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – регулярно проводимые субботники по их очистке и озеленению.

Уникальную возможность реализовать современные комплексные подходы к формированию комфортной городской среды дает реализация настоящей муниципальной программы, разработанной в рамках федерального проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Херсонской области «Формирование современной городской среды на территории Херсонской области».

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях;

- благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях.

Мероприятиями настоящей программы предусматривается благоустройство наиболее интенсивно используемых жителями территорий, территорий жилой застройки, общественных территорий, территорий, приспособленных для выполнения разнообразных функций (многофункциональные территории), дворовые пространства и другие.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам инвентаризации и оценки текущего состояния сферы благоустройства, проведенного в ходе натурного обследования территорий населенных пунктов Новотроицкого муниципального округа с численностью населения свыше 1000 чел., Администрацией проводятся мероприятия по подготовке паспорта благоустройства территорий, который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и их дальнейшего развития (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

Паспорт благоустройства территорий, подготовленный в соответствии с формой, утвержденной приказом Минстроя РФ от 16.06.2017 г. № 112 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», включает границы и общую площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.). Паспорт также сопровождается картографическими материалами с нанесенными на них объектами благоустройства.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Данная программа рассчитана сроком на пять лет с 2025 по 2030 год.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, с указанием целевых показателей и сроков их реализации.

1. Для решения задач планируется проведение следующих основных мероприятий:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях;

благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях;

совершенствование и создание эффективной и устойчивой системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности на общественных и придомовых территориях;

организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения общественных и придомовых территорий;

реализация комплексных проектов благоустройства территорий в муниципальных образованиях;

проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для мало мобильных граждан в зоне общественных пространств муниципальных образований.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) муниципальной программы и установление их значений выполнены с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления государственной субсидии, паспорта Приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и республиканского уровней с обеспечением преемственности в наименованиях показателей различных уровней и методики их расчета.

2. При формировании муниципальной программы Администрацией осуществляются следующие мероприятия (в том числе в порядке подготовки к формированию муниципальной программы):

анализ состояния территориального развития муниципальных образований, в том числе определение перспективы их развития;

формирование соответствующих перечней и определение приоритетов развития с учетом полученной информации;

проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нанесение описываемых объектов благоустройства на карты;

проведение описания существующих проблем на основании проведенного анализа, формирование предложений по их решению;

экспертный анализ полученных материалов, в том числе с привлечением соответствующих муниципальных образований, и выработка по их результатам предложений по мероприятиям для включения в муниципальную программу;

проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий для их включения в муниципальную программу формирования современной городской среды;

формирование адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

формирование адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с Администрацией соглашениями, по итогам проведенной инвентаризации и общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном округе правил благоустройства;

проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых выполняется с использованием субсидии из бюджета Херсонской области;

заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное описания проектов, их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

актуализация соглашений с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области, в целях со финансирования муниципальной программы;

актуализация муниципальной программы, подготовленной с учетом методических рекомендаций Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области, с проведением общественных обсуждений;

реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой;

представление не позднее 01 июня текущего финансового года в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Херсонской области для направления на конкурс в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее одного реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

3. Реализация мероприятий муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, со финансируемых за счет средств, полученных муниципальным округом в качестве субсидии из бюджета Херсонской области (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях со финансирования которых бюджету муниципального округа предоставляется субсидия из бюджета Херсонской области (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству устанавливаются региональной программой «Формирование комфортной городской среды», утвержденной Постановлением правительства Херсонской области от 28.12.2023 г. № 95-пп.

Состав минимального перечня работ: ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора; устройство детских площадок; устройство беседок; устройство пандусов.

Состав дополнительного перечня работ: оборудование автомобильных парковок, устройство спортивных площадок, устройство декоративных ограждений, устройство контейнерных площадок, завоз грунта и озеленение территорий, крониравоние деревьев.

4. Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации муниципальной программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы со сроками наступления контрольных событий приведен в ***Приложении № 1*** к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории Новотроицкого муниципального округа на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в ***Приложении № 4*** к муниципальной программе.

**5. Обоснование значений целевых индикаторов**

**и показателей муниципальной программы**

Показатели и индикаторы муниципальной программы приняты в увязке с ее целями и задачами и, с учетом необходимости обеспечения достижения приоритетов государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Достижение показателей и индикаторов обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в ***Приложении № 2*** к муниципальной программе.

Количество показателей муниципальной программы сформировано исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Использованная система показателей (индикаторов) муниципальной программы позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач муниципальной программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы) имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения. Значения показателей (индикаторов) могут уточняться.

1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства дворовых и общественных территорий Новотроицкого муниципального округа, безусловно необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального округа невозможно добиться каких - либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий и повышения уровня жизни жителей округа. Определение перспектив благоустройства дворовых и общественных территорий позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач.

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

1. Методы управления рисками

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации муниципальной программы:

* законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета Херсонской области, направляемый на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Херсонской области на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий муниципальной программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации муниципальной программы;

* несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
* разрозненные действия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных округов в Херсонской области, снижение их ответственности за реализацию мероприятий муниципальной программы;
* недостаточная оперативность корректировки хода реализации муниципальной программы при возникновении внешних рисков реализации муниципальной программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации муниципальной программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации муниципальной программы:

* оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;
* оптимизация расходов бюджета Херсонской области и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы);
* оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий муниципальной программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы (при оказании

муниципальным учреждениям муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям Новотроицкого муниципального округа, юридическим и (или) физическим лицам.

1. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы.

Главным принципом механизма реализации муниципальной программы является принцип общественного участия в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи муниципальной программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства.

Общественные, научные и иные организации принимают участие в реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденным порядком общественного обсуждения программ.

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Источниками финансирования муниципальной программы являются федеральный бюджет (по согласованию), бюджет Херсонской области, бюджет Новотроицкого муниципального округа Херсонской области. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Херсонской области, бюджета Новотроицкого муниципального округа Херсонской области ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Херсонской области о бюджете, решением Совета депутатов Новотроицкого муниципального округа о бюджете Новотроицкого муниципального округа Херсонской области на соответствующий финансовый год и плановый период, приведен в ***Приложение № 3*** к муниципальной программе.

1. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий заинтересованными лицами

Работы, включенные в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве дворовой территории лиц может осуществляться в виде:

* выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
* предоставления строительных материалов, техники и т.д.;
* обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

В рамках дополнительного перечня работ предусматривается возможность софинансирование заинтересованными лицами от 1 процента до 5 процентов от общей стоимости необходимых для выполнения работ или оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Порядок и условия аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием приведен в разделе 12 муниципальной программы.

1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
2. В случае включения заинтересованными лицами в заявку о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администрации Новотроицкого муниципального округа. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц. направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, может быть открыт Новотроицким муниципальным округом в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
3. После утверждения общественной комиссией дизайн-проекта и его согласования с представителем заинтересованных лиц Новотроицкий муниципальный округ заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых и общественных территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления денежных средств, порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн- проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из минимального и дополнительного перечня работ. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.
5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Новотроицкого муниципального округа с момента их зачисления на лицевой счет Новотроицкого муниципального округа.
6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Новотроицкого муниципального округа, как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
7. Новотроицкий муниципальный округ осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
8. Новотроицкий муниципальный округ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Новотроицкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Новотроицкий муниципальный округ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Новотроицким муниципальным округом на финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых и общественных территорий, утвержденного общественной комиссией по проведению отбора дворовой и общественной территории и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Новотроицким муниципальным округом в соответствии с бюджетным законодательством.
12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальной программы, в т.ч.:

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССуЗобщ = Зфобщ / Зпобщ,

где:

ССуЗобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

1. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССузобщ, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) муниципальной программы.
2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

СДППЗ = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

*СРп* = ∑ *СДппз* / *N*, где:

СРп – степень реализации муниципальной программы;

СДппз – степень достижения главного значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп = СРп x Эис, где:

ЭРп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРп – степень реализации муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы признается: высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90; средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75; удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;

в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

***Приложение № 1***

***к муниципальной программе «Формирование***

***современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской***

***области на 2025-2030 годы»***

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа**

**Херсонской области на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной  программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» | | | | | | | |
|  | Цель: | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, комфортной и благоприятной среды проживания, позитивного имиджа территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской области | | | | | |
|  | Задача: | повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятие по благоустройству дворовых территорий по адресу ул. Соборная д.83, 85, ул.Пушкина д.2А, 2Б ул.Садовая д.2 пгт. Новотроицкое | Отдел ЖКХ администрации  Новотроицкого муниципального | 01.02.2025 | 30.11.2025 | Благоустройство дворовых территорий; улучшение состояния дворовых территорий Новотроицкого муниципального округа | | Угроза снижения уровня благоустройства дворовых территорий, ухудшение качества уровня жизни граждан |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Садовая д. 4, д. 6, д. 6А, ул. Банковая д.3, д. 4, пер. Базарный д. 1, д. 5. пгт. Новотроицкое | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2026 | 30.11.2026 | Благоустройство дворовых территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика  Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
| 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Пушкина д.13А, ул. Сергеевская д.6А, ул.Соборная д. 2Б пгт. Новотроицкое.  с. Чкалово ул. Почтовая д. 36, 37, 38 и ул. Почтовая д. 60, 62, 63. | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2027 | 30.11.2027 | Благоустройство дворовой территории; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
|  | 1.1.2. Благоустройство дворовых территорий  по адресу ул.Калиновая д.104, д.111, ул. Мира д.5, д.7, ул. Гоголя д.122, д.124 в пгт. Новотроицкое,  пгт. Сивашское ул. Мира д. 105,106, 107. | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2028 | 30.11.2028 | Благоустройство дворовой территории; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
| 1.1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Соборная д.95, д.97, д.99, д.101, д.103, д.105  ул. Комарова д.2,  ул. Шевченко д.4, д. | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2029 | 30.11.2029 | Благоустройство дворовой территории; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
| 1.1.4.Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Соборная д. 35, ул. Свято-Троицкая д.137, д.139,д.141, д.143, ул. Суворова д.4, д.6, д.8, д.10, д.11, д. 12,  ул. Безроднего д. 4, д.10. | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2030 | 30.11.2030 | Благоустройство дворовой территории; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мероприятие по благоустройству общественных территорий Благоустройство зоны отдыха пгт Новотроицкое рядом с трассой Р 47 и каналом оросительной системы | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2025 | 30.11.2025 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий; улучшение состояния общественных территорий Новотроицкого муниципального округа | | Угроза снижения уровня благоустройства общественных территорий, ухудшение качества уровня жизни граждан |
| 2.1. Благоустройство общественных территорий  Парка «Троицкий» пгт. Новотроицкое, ул. Соборная, 88 Б | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2026 | 30.11.2026 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
|  | 2.2.Благоустройство общественных территорий Парк им. Ф.Э. Фальц-Фейна ул.Таврическая с.Чкалово. | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2027 | 30.11.2027 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
|  | 2.3. Благоустройство общественных территорий  Новотроицкий сквер  ул. Соборная,  пгт. Новотроицкое | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2028 | 30.11.2028 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
|  | 2.4. Благоустройство общественных территорий  Отрадовский парк  ул. Гагарина, с. Отрадовка | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2029 | 30.11.2029 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |
|  | 2.5. Благоустройство общественных территорий  Громовский парк  ул. Власенко, с.Громовка | Отдел ЖКХ Администрации Новотроицкого муниципального округа | 01.02.2030 | 30.11.2030 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Новотроицкого муниципального округа | | Увеличение социальной напряженности, снижение имиджа Новотроицкого муниципального округа |

***Приложение № 2***

***к муниципальной программе «Формирование***

***современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа***

***Херсонской области на 2025-2030 годы»***

**Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской области 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | Отношение  значения показателя последнего года реализации программы к отчётному |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор: |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Цель:  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, комфортной и благоприятной среды проживания, позитивного имиджа территории муниципального  образования городской округ  Задача:  повышение уровня благоустройства дворовых территорий  повышение уровня благоустройства общественных территорий | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 32 |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8 | 11 | 14 | 11 | 22 | 22 | 88 |
| количество благоустроенных  общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12. 5 | 12.5 | 75 |
| количество обустроенных детских игровых площадок, расположенных  на внутридомовых территориях МКД | ед. | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |

***Приложение № 3***

***к муниципальной программе «Формирование***

***современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа***

***Херсонской области***

***на 2025-2030 годы»***

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской области на 2025-2030 годы» по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Субъект Российской Федерации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | **Всего, тыс. рублей** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1. **Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | |
| **Утвержденные лимиты, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потребность в лимитах, в том числе:** | **167043,800** | **172102,000** | **123580,800** | **19460,600** | **21521,800** | **18514,300** | **522223,300** |
| Федеральный бюджет -99% | 165373,362 | 170380,980 | 122344,992 | 19265,994 | 21306,582 | 18329,157 | **517001,067** |
| Региональный бюджет- 0,9% | 1503,394 | 1548,918 | 1112,227 | 175,145 | 193,696 | 166,629 | **4700,010** |
| Муниципальный бюджет-0,1% | 167,044 | 172,102 | 123,581 | 19,461 | 21,522 | 18,514 | **522,223** |
| Итого: | **167043,800** | **172102,000** | **123580,800** | **19460,600** | **21521,800** | **18514,300** | **522223,300** |

***Приложение № 4***

***к муниципальной программе «Формирование***

***современной городской среды на территории Новотроицкого муниципального округа Херсонской области на 2025-2030 годы»***

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес местонахождения общественной территории** | | **Площадькв. м.** | | **Виды работ** | | | **Вид территории** | | | | | **Стоимость в (тыс. руб.)** | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| **2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пгт.Новотроицкое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Соборная д. 83  ул. Пушкина д. 2А | | 3700 | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек – 6 шт.; 8. установка урн – 4 шт.; 9. установка светильников –5 шт.; 10. посадка деревьев – 10шт.; 11. посадка кустарников – 10шт.; | | | | | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по ул.Соборная д.83, ул. Пушкина д.2А | 5 530,200 | | | | |
| 2 | ул. Соборная д. 85 | | 3550 | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек – 12 шт.; 5. установка урн – 6 шт.; 6. установка светильников –5 шт.; 7. посадка деревьев –10 шт.; 8. посадка кустарников –15 шт.; | | | | | | | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул. Соборная д.85 | 3 075,600 | | | | |
| 3 | ул. Пушкина д.2Б  ул. Садовая д. 2 | | 4500 | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек –18 шт.; 8. установка урн –10 шт.; 9. установка светильников–10 шт.; 10. посадка деревьев –20 шт.; 11. посадка кустарников –30 шт.; 12. оборудование парковочной зоны; | | | | | | | | Дворовая территория, прилегающая к домам по ул.Пушкина д.2Б ул. Садовая д.2 | 8 438,000 | | | | |
| 4 | Зона отдыха пгт. Новотроицкое рядом с трассой Р 47 и каналом оросительной системы | | 210000 | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной и площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек – 50 шт.; 8. установка урн – 40 шт.; 9. установка светильников – 45 шт.; 10. посадка деревьев – 150 шт.; 11. посадка кустарников – 200 шт.; 12. оборудование парковочной зоны; 13. установка качели; 14. оборудование парковочной зоны; | | | | | | | | Общественная территория, зона активного отдыха пгт. Новотроицкое | 150 000,000 | | | | |
| **2026 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пгт.Новотроицкое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ул. Садовая д. 4 | | 1200 | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –8 шт.; 5. установка урн –4 шт.; 6. установка светильников–5 шт.; 7. посадка кустарников – 15 шт.; | | | | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул. Садовая д.4 | | | | | | | 2 671,800 | |
| 6 | ул. Садовая д.6 | | 3200 | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –12 шт.; 5. установка урн –6 шт.; 6. установка светильников–5 шт.; 7. посадка кустарников –25 шт.; | | | | | Дворовая территория, прилегающая к дому по ул.Садовая д.6 | | | | | | | 3 065,600 | |
| 7 | ул. Садовая д. 6А  ул. Банковая д. 3 | | 5400 | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –24 шт.; 5. установка урн –12 шт.; 6. установка светильников–12 шт.; 7. посадка деревьев –15 шт.; 8. посадка кустарников –25 шт.; 9. оборудование парковочной зоны; 10. установка (спусков) пандусов для   инвалидов и других моломобильных  групп населения – 6 шт.; | | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по ул.Садовая д.6А, ул.Банковая д.3 | | | | | | | 8 078,200 | |
| 8 | ул. Банковая д.4 пер. Базарный д.1 пер. Базарный д.5 | | 4000 | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек –22 шт.; 8. установка урн –12 шт.; 9. установка светильников–8 шт.; 10. посадка деревьев –15 шт.; 11. посадка кустарников –25 шт.; | | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по ул. Банковая д.4, пер.Базарный д.1, д. 5 | | | | | | | 8 286,400 | |
| 9 | Троицкий парк  пгт. Новотроицкое  ул. Соборная д. 88Б | | 30000 | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек – 40 шт.; 8. установка урн – 35 шт.; 9. установка светильников – 30 шт.; 10. посадка деревьев – 50 шт.;   11)посадка кустарников – 50шт.; | | | | | Общественная территория,  Троицкий парк ул.Соборная д.88Б | | | | | | 150 000,000 | | |
| **2027 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пгт.Новотроицкое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ул. Пушкина д.13А | | 3500 | | | | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек –12 шт.; 8. установка урн –7 шт.; 9. установка светильников– 7 шт.; 10. посадка деревьев –20 шт.; 11. посадка кустарников – 30 шт.; | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул. Пушкина д.13А | | | | 5 824,300 | | | | |
| 11 | ул. Сергеевская д. 6А | | 1750 | | | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –4 шт.; 5. установка урн –2 шт.; 6. установка светильников–4 шт.; 7. посадка деревьев –25 шт.; 8. посадка кустарников –30 шт.; | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул. Сергеевская д. 6А | | | | 2 228,000 | | | | |
| 12 | ул. Соборная д. 2Б | | 250 | | | | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек –8 шт.; 8. установка урн –5 шт.; 9. установка светильников– 6 шт.; 10. посадка деревьев –20 шт.; 11. посадка кустарников – 30шт.; | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул.Соборная д. 2 Б | | | | 4 580,500 | | | | |
| **с. Чкалово** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Парк им.Ф.Э Фальц- Фейна ул. Таврическая с.Чкалово. | | 120000 | | | | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. устройство детской спортивной площадки; 5. установка ограждений; 6. установка скамеек –50 шт.; 7. установка урн –50 шт.; 8. установка светильников–40 шт.; 9. посадка деревьев –200 шт.; 10. посадка кустарников –200 шт.; 11. оборудование парковочной зоны; | | Общественная территория,  парк им.Ф.Э. Фальц - Фейна  ул.Таврическая | | | | 100 000,000 | | | | |
| 14 | ул. Почтовая д.36, 37, 38. | | 3500 | | | | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек –18 шт.; 8. установка урн –10 шт.; 9. установка светильников– 10 шт.; 10. посадка деревьев –20 шт.;   посадка кустарников – 30шт.; | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул. Почтовая д. 36, 37, 38 | | | | 6 058,000 | | | | |
| 15 | ул. Почтовая д. 60, 62, 63. | | 2500 | | | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –14 шт.; 5. установка урн –8 шт.; 6. установка светильников– 10 шт.; 7. посадка деревьев –20 шт.; 8. посадка кустарников – 30шт.; | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по ул. Почтовая д. 60, 62, 63 | | | | 4 890,000 | | | | |
| **2028 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пгт.Новотроицкое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ул. Калиновая д.104, д.111 | | 300 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –12 шт.; 5. установка урн – 6 шт.; 6. установка светильников– 5 шт.; 7. посадка деревьев – 15 шт.; 8. посадка кустарников –25 шт.; | | | | Дворовая территория, прилегающая к домам по ул. Калиновая д.104,д.111 | | | | 2 868,200 | | | | |
| 17 | ул. Мира д.5, д.7 | | 1300 | | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. ремонт асфальтобетонного покрытия; 5. устройство детской спортивной площадки; 6. установка ограждений; 7. установка скамеек –12 шт.; 8. установка урн –6 шт.; 9. установка светильников– 5 шт.; 10. посадка деревьев –10 шт.; 11. посадка кустарников – 20 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по ул. Мира д.5, д.7 | | | | 5 416,200 | | | | |
| 18 | ул. Гоголя д.122, д.124 | | 300 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –12 шт.; 5. установка урн –6 шт.; 6. установка светильников– 5 шт.; 7. посадка деревьев –15 шт.; 8. посадка кустарников – 25 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по ул. Гоголя д.122, д.124 | | | | 2 868,200 | | | | |
| 19 | Новотроицкий сквер  ул. Соборная  пгт. Новотроицкое | | 7000 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. установка скамеек –10 шт.; 4. установка урн –10 шт.; 5. установка светильников–8 шт. ; 6. посадка деревьев – 20 шт.; 7. посадка кустарников – 30 шт.; | | | | Общественная территория  Новотроицкий сквер  ул. Соборная  пгт. Новотроицкое | | | | 4 321,000 | | | | |
| **пгт.Сивашское** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | ул. Мира д.105, 106, 107. | 1000 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –12 шт.; 5. установка урн –6 шт.; 6. установка светильников– 5 шт.; 7. посадка деревьев –10 шт.; 8. посадка кустарников – 15 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по  ул. Мира д. 105, 106, 107. | | | | | 3 987,000 | | | |
| **2029 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пгт.Новотроицкое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ул. Соборная д. 95, д.97, д.99, д. 101, д. 103, д. 105 | | 3500 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –20 шт.; 5. установка урн –20 шт.; 6. установка светильников– 18 шт.; 7. посадка деревьев –25 шт.; 8. посадка кустарников – 35 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по ул. Соборная д.95, д.97, д.99,д.101, д.103, д. 105 | | | | 5 710,400 | | | | |
| 22 | ул. Комарова д. 2 | | 200 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –4 шт.; 5. установка урн –4 шт.; 6. установка светильников– 5 шт.; 7. посадка деревьев –10 шт.; 8. посадка кустарников – 15 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по  ул. Комарова д. 2 | | | | 2 392,800 | | | | |
| 23 | ул. Шевченко д. 4, д.6 | | 300 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –8 шт.; 5. установка урн –8шт.; 6. установка светильников– 6 шт.; 7. посадка деревьев –15 шт.; 8. посадка кустарников – 25 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по  ул. Шевченко д.4, д. 6 | | | | 3 435,600 | | | | |
| **с. Отрадовка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Отрадовский парк  ул. Гагарина  с. Отрадовка | 55000 | | | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. устройство детской спортивной площадки; 5. установка ограждений; 6. установка скамеек –30 шт.; 7. установка урн –30 шт.; 8. установка светильников–25 шт.; 9. посадка деревьев –50 шт.; 10. посадка кустарников –50 шт.; 11. оборудование парковочной зоны; | | | | Общественная территория,  Отрадовский парк  ул. Гагарина | | | 9 983,000 | | | | |
| **2030 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пгт.Новотроицкое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ул. Соборная д. 35 | | 200 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –4 шт.; 5. установка урн –4 шт.; 6. установка светильников– 3 шт.; 7. посадка деревьев –15 шт.; 8. посадка кустарников – 10 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к дому по  ул. Соборная д.35 | | | | 2 833,800 | | | | |
| 26 | ул. Свято-Троицкая д.137, д.139, д.141, д. 143 | | 1500 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –15 шт.; 5. установка урн –10 шт.; 6. установка светильников– 10 шт.; 7. посадка деревьев –25 шт.; 8. посадка кустарников – 35 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по  ул.Свято-Троицкая д.137, д.139, д.141, д. 143 | | | | 4 106,200 | | | | |
| 27 | ул. Суворова д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 11, д. 12 | | 3000 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –12 шт.; 5. установка урн –9 шт.; 6. установка светильников– 8 шт.; 7. посадка деревьев –15 шт.; 8. посадка кустарников – 35 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по  ул. Суворова д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 11, д. 12 | | | | 3 655,100 | | | | |
| 28 | ул. Безроднего д. 4, д. 10 | | 400 | | 1. устройство тротуаров; 2. установка бордюрного камня; 3. ремонт асфальтобетонного покрытия; 4. установка скамеек –6 шт.; 5. установка урн –6 шт.; 6. установка светильников– 6 шт.; 7. посадка деревьев –10 шт.; 8. посадка кустарников – 25 шт.; | | | | Дворовая территория,  прилегающая к домам по  ул. Безроднего д. 4, д. 10 | | | | 2 868,200 | | | | |
| **с. Громовка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Громовский парк  ул. Власенко  с. Громовка | | 13000 | 1. подготовка основания площадки; 2. устройство тротуаров; 3. установка бордюрного камня; 4. устройство детской спортивной площадки; 5. установка ограждений; 6. установка скамеек –15шт.; 7. установка урн –10шт.; 8. установка светильников–10шт.; 9. посадка деревьев – 30 шт.; 10. посадка кустарников – 30 шт.; | | | | | | | Общественная территория, Громовский парк, ул.Власенко  с. Громовка | | | | | | 5 051,000 |

|  |
| --- |
|  |